## Sheet1
问题标题 | 问题内容 | 提出人
笔记、文件回传速度太慢 | 笔记、文件回传速度太慢，没传回来。笔记和文件都没传回来，文件列表传回来了，但是数据没传回来（仅仅是txt文档，1kb左右） | 张祎
大文件完全传不回来 | 大文件完全传不回来（46g数据） | 张祎
操作系统版本号要具体到子版本号 | 操作系统版本号要具体到子版本号，例如windows 10 1809----在外网页面需要展示具体的小版本号，方便及时修复0day的问题 | 周宇
添加软件 | 需要添加软件python2.7运行环境、phpstudy | 张祎
远程桌面卡顿 | 远程桌面连接速度不行，操作卡顿----<网络问题几率较大，现场操作中无论是否开启魅影都会显得卡顿，同时本身网络无问题，访问其他网站正常> | 张毅、周宇、王玺刚
任务审核记录 | 内网任务审核后，通过和不通过的任务要有记录，需要可以查询审核记录（问题已确认，只要有记录可以查询即可） | 钱蕾
软件、武器语言 | 安装的软件与武器需要跟随系统语言同步改变自身的语言，默认使用英文 | 徐乐
封禁端口 | windows虚拟机需要禁用445，239等常用端口（使用公网IP时） | 徐乐
禁用声卡 | 云主机的声音不需要同步出来，或者禁用声卡也可以 | 周宇
修改输入法 | 没有输入法的全部改为谷歌输入法，以前用搜狗输入法的全部改成谷歌输入法，尽量不要安装国产软件 | 周宇
去掉操作系统版本前缀 | linux列表中，linux前缀要去掉，例如linuxcentos7改成centos7，要具体的centos版本，windows8名字改成windows8.1- | 王玺刚
UI界面统一 | 虚拟机详情页面，显示系统信息不要滚动，改为静止状态 | 王玺刚
公私网问题 | 公网和私网名字需要修改，方便理解公网和私网的区别 | 王玺刚
需要支持自己上传虚拟机镜像 | 需要支持自己上传虚拟机镜像 | 王玺刚
屏幕分辨率问题 | 屏幕分辨率过高，使用笔记本远程连接的时候字太小 | 张祎
登陆超时时间短 | 登录超时时间需要延长，有操作最好不要退出 | 王玺刚
虚拟机创建速度太慢 | 虚拟机创建速度太慢，需要加快 | 王玺刚
创建虚拟机步骤减少 | 创建虚拟机页面操作步骤要减少，最好将有默认选项的隐藏到高级选项中，默认只需要选择操作系统和输入密码以及确认密码，其他配置一律默认，想要修改就要点开高级设置 | 王玺刚
虚拟机硬盘配置问题 | 硬盘可选选项减少，拉大选项之间的差距 | 王玺刚
模板管理页面修改ui | 模板管理页面需要修改ui，在模板管理里面有一个创建模板选项卡，类似于临时虚拟机里面的创建云主机选项卡 | 王玺刚
系统镜像需要修改为原版 | 系统全部要改成官方镜像的纯净版，需要保持更新系统版本 | 王玺刚
windows7卡顿 | windows7操作过于卡顿，需要寻找原因可能是网络问题，也可能是系统问题 | 王玺刚、张祎、冉青云
可选回传 | 用户在使用时，D盘有可能会安装一些软件或存放一些不需要回传的文件，所以用户提出要求，需要有途径选择文件是否回传。 | 蒋宇翔（学生）
C盘空间不足 | 有部分用户在使用时，可能会向C盘存放较多的数据导致C盘容量不足 | 蒋宇翔（学生）